感知标准化模组 — 周计划

V1.4　2026年7月17日（已补全OTA；核心功能红色标记）
3名边缘计算嵌入式｜双轨同步｜Layout外部门负责
红色文字 = 主要要实现的功能及相关落地事项

一、前提

非视觉：HT32F67595 + LSM6DSOW + GD60932；默认BLE，独立上云再加W803。

视觉：星宸SoC + 同上传感 + W803 + 摄像头。

三人共同做嵌入式/边缘计算；Layout/贴片其他部门负责。

一（附）、主要要实现的功能（红色标记）

以下为双轨产品必须实现的核心功能；后文周计划中涉及这些能力的条目亦用红色标出，便于评审时一眼抓住主线。

六轴IMU采集与姿态解算（LSM6DSOW：原始数据、欧拉角/四元数、零偏校准）

红外测温与多源温度融合告警（GD60932 + NTC/片内温度，阈值告警）

运动/振动事件检测（跌倒、敲击、振动超限等至少一类可上报）

统一对外通信协议（查询/配置/上报；非视觉UART+BLE，视觉经W803上云/局域网）

OTA升级能力（非视觉UART/BLE固件OTA；视觉系统/应用更新；模型独立OTA；W803固件OTA；校验与失败回滚）

视觉边缘检测与识别（出图、至少一类检测模型可演示并可持续优化）

双轨传感融合输出（视觉侧同样接入IMU/红外，与检测结果一并上报）

校准与版本管理（校准指令与掉电保存；应用/协议/模型版本可查询）

低功耗工作模式（非视觉至少一档睡眠/降采样 + 可唤醒）

二、OTA范围说明

OTA = 不拆机、不靠产线烧录座，通过通信通道把新固件/新模型装进设备。本项目至少覆盖：

非视觉固件OTA：优先 UART OTA（调试/产线也可用）；正式产品再做 BLE OTA（可参考合泰HT32方案）。

非视觉若带W803物联SKU：可通过WiFi做固件下载后再写入（或W803协助传输）。

视觉系统OTA：星宸Linux固件/镜像或应用分区更新；建议AB分区或可回滚策略。

视觉模型OTA：检测/识别模型文件独立更新，尽量不整包重刷系统。

W803自身固件OTA：通信协处理器也要能升级，避免主控升了、模组升不了。

共同要求：版本号可查询、升级失败可恢复（回滚或保砖救援）、升级包校验、过程可中断保护。

原则：先打通UART升级保底，再做无线OTA；模型更新与系统更新尽量分开。

第1周 — 把事情定清楚，把环境搭起来

目标：选型说清；环境能干活；硬件拿到第一版输入。

本周要做：

通读需求书，列出必做/可缓做。

确认非视觉BOM与通信方案（BLE / +W803）。

确认视觉候选（星宸、W803、摄像头）与缺资料清单。

安装HT32、星宸、W803环境；催评估板与传感器样品。

整理接口约束草稿交给Layout部门。

在需求里明确：本项目要做哪些OTA（固件/模型/W803），写入验收清单，避免后期漏做。

建仓库与版本号约定（应用版本、协议版本、模型版本分开编号）。

完成标准：

选型书面结论

环境点亮记录

接口草稿已发出

OTA范围已写入验收清单

第2周 — 选型冻结，硬件可以正式开画

目标：主料冻结；硬件排期对齐；软件按冻结方案干。

本周要做：

非视觉主料与通信方案签字冻结。

星宸Top1/Top2及最晚定型号周次（建议≤第6周）。

与硬件部门对齐原理图/Layout/投板排期。

验收清单定稿（含OTA相关条目：可查询版本、可升级、失败可恢复）。

HT32工程骨架、日志规范建好。

调研并记录：HT32 UART/BLE OTA参考（合泰例程/CGM OTA资料）、星宸官方升级方式、W803升级方式。

完成标准：

冻结BOM

硬件排期

验收清单（含OTA）

OTA参考资料纪要

第3周 — 非视觉读出IMU，视觉板能起来

目标：评估板IMU有数；星宸能启动。

本周要做：

HT32上打通LSM6DSOW读数（初始化、ODR、FIFO）。

星宸评估板进入系统，基本外设可用。

W803冒烟（若已到货）。

评审非视觉原理图（若已出）并反馈问题。

设计Flash分区草稿：应用区、参数区、升级缓存区（为OTA留空间，避免后期不够用）。

完成标准：

IMU演示

星宸启动记录

Flash分区草稿

第4周 — 非视觉读出温度，视觉能出图像

目标：红外有温度；摄像头有预览。

本周要做：

打通GD60932测温并与IMU同工程。

摄像头出图；跑通最简推理Demo证明工具链可用。

提交视觉接口约束给硬件；盯非视觉Layout。

明确视觉侧：系统镜像、应用、模型文件分别放哪；为模型OTA留目录/分区约定。

完成标准：

测温演示

预览证据

视觉约束已发

视觉分区/目录约定

第5周 — 能按协议查数，视觉能检测，透传打通

目标：协议可查询；检测可演示；W803透传通。

本周要做：

实现基础协议（查询IMU/温度、改采样率等）。

BLE或主通道联调启动。

视觉至少一个检测模型可演示。

星宸↔W803透传打通。

预审非视觉Layout。

在协议里预留升级类命令占位（查询版本、进入升级模式、传包、校验、重启），即使本周先空实现。

完成标准：

协议查询演示

检测Demo

透传成功

升级命令占位进协议草案

第6周 — 非视觉投板，视觉定型号，两边能演示

目标：投板 + 型号冻结 + 演示。

本周要做：

推动非视觉SMT下单；冻结星宸型号或替代方案。

双轨各做一次可讲清楚的演示。

视觉原理图评审后进Layout。

确认样件Flash容量是否支持「运行区+升级缓存」；不够则立刻提硬件改存储方案。

完成标准：

投板交期

型号冻结

演示材料

存储/分区可行性确认

第7周 — 协议任务化 + OTA方案定稿

目标：软件结构清楚；OTA怎么做写清楚并开始落地。

本周要做：

非视觉RTOS任务划分（采集/通信等），日志规范固定。

补全协议命令与错误码。

视觉搭好采集→推理→上报骨架；统一双轨字段。

写出《OTA方案》：非视觉UART OTA流程、包格式、校验、失败处理；视觉系统更新与模型更新分别怎么做；W803如何升级。

开始实现非视觉UART OTA的接收与写Flash骨架（可先不完整）。

盯非视觉贴片交期；准备首件检查清单。

完成标准：

任务化工程

视觉骨架

《OTA方案》文档

UART OTA骨架代码

第8周 — 姿态测温可用，视觉接传感；升级可查版本

目标：融合可演示；版本信息可查询（为OTA打底）。

本周要做：

非视觉姿态解算、零偏校准、温度融合与告警，并上报。

视觉接入IMU/红外，与检测结果一并上报。

推动视觉投板。

协议实现「查询版本」：应用版本、硬件版本、协议版本、模型版本（视觉）必须能读到。

粗测姿态/温度并记录。

完成标准：

姿态测温演示

视觉传感接入

版本查询可用

粗测记录

第9周 — 事件告警 + 视觉优化；UART OTA打通主流程

目标：事件能报；UART升级能完整走通一次。

本周要做：

落地至少一类事件（跌倒/敲击/振动超限）；低功耗一档；粗测电流。

视觉降延迟；W803上报更稳。

视觉投板资料签字下单。

非视觉UART OTA打通主流程：传包→校验→写入→重启→新版本生效。

故意做一次失败用例（断电/拔线），确认不会变砖或有救援手段。

开始设计升级包生成方式（脚本打包、版本写入包头）。

完成标准：

事件演示

功耗数据

视觉投板交期

UART OTA成功+失败用例记录

第10周 — 双轨Alpha（含OTA演示）

目标：对外演示必须包含「能升级」。

本周要做：

非视觉Alpha自测：收数稳定 + UART OTA演示成功。

启动BLE OTA或无线传包方案（若产品走BLE）：能进升级模式并传包，可先不稳定但有路径。

视觉Alpha：检测+传感+W803演示；同时演示模型文件替换或应用更新中的一种。

若视觉已投板确认交期；否则书面准出与补投日期。

归档演示视频（功能 + OTA各一段）。

完成标准：

Alpha演示包（含OTA）

BLE/无线OTA进展说明

视觉更新演示

投板状态说明

第11周 — 新板联调；OTA在样件上复验

目标：SMT板功能对齐；升级路径在真板上再验一次。

本周要做：

非视觉样件功能对照评估板，清P0。

在SMT样件上重做UART OTA，确认分区、启动、写保护与评估板一致。

视觉补异常恢复、配置保存、字段对齐。

若发现Flash布局/启动参数导致无法OTA，立刻提硬件/配置整改。

完成标准：

样件联调报告

样件OTA复验通过

P0结论

第12周 — 协议冻结；校准落地；OTA命令进V1.0

目标：对外接口含升级命令；校准与模型更新路径明确。

本周要做：

冻结协议V1.0：必须包含版本查询、进入升级、传包、结束校验、重启、错误码。

校准指令可完成并掉电保存；写出校准SOP。

视觉：配置修改 + 模型OTA路径写清（下载、校验、切换、失败回退）。

非视觉：把BLE OTA推进到「可用Demo」或明确仅支持UART+产线烧录的产品边界（书面）。

提出治具/烧录座需求（OTA失败时的救援烧录也要考虑到）。

完成标准：

协议V1.0（含OTA命令）

校准SOP

模型OTA说明

无线OTA边界说明

第13周 — EVT开测（含升级用例）

目标：功能矩阵里必须有OTA测试项。

本周要做：

冻结EVT测试版本并组批。

非视觉/视觉按功能矩阵开测。

EVT必须执行：正常升级、升级中断电、错包校验失败、升级后功能仍正常、版本号变化正确。

视觉增加：模型更新后检测仍可用；更新失败可回退旧模型。

缺陷进统一库；上位机/脚本支持打日志留证。

完成标准：

EVT记录（含OTA用例）

缺陷库

测试版本清单

第14周 — 性能摸底；OTA耗时与成功率摸底

目标：指标和升级体验都有数据。

本周要做：

摸底姿态/测温/功耗/无线/视觉延迟。

统计OTA：包大小、耗时、成功率、失败恢复情况（UART与无线分别记）。

根据数据优化传包窗口、重传、校验策略；必要时压缩升级包。

硬件问题继续提给部门。

完成标准：

性能记录表

OTA耗时/成功率记录

参数优化说明

第15周 — 清P0；改版清单含OTA相关项

目标：EVT收口。

本周要做：

双轨P0关闭或升级决策。

写EVT总结。

软件/硬件DVT改版清单发出（含影响OTA的Flash、启动、天线、供电项）。

确认DVT时间表。

完成标准：

EVT总结

改版清单（含OTA相关）

第16周 — EVT过关进DVT

目标：验收时抽查OTA。

本周要做：

组织EVT验收，抽查一次完整OTA演示作为必过项。

校准V1.0确认。

书面确认双轨同步进DVT。

完成标准：

EVT通过纪要（含OTA抽查）

校准V1.0

DVT计划

第17周 — DVT适配与长稳；升级穿插长稳

目标：长稳中验证反复升级也不坏。

本周要做：

DVT板软件适配冒烟。

长稳测试（24–72h）。

长稳期间穿插多次OTA（新旧版本来回升），观察是否变砖、参数丢失、传感器异常。

视觉长稳同样穿插模型更新。

完成标准：

长稳记录

反复OTA结果

第18周 — 可靠性试验；场景脚本固定

目标：试验与场景固化。

本周要做：

推进温循/振动等试验并记录失效。

视觉场景脚本固定并验收联动逻辑。

高温/低温下抽测OTA是否仍可用（若条件允许）。

完成标准：

试验记录

场景脚本

高低温OTA抽测（若有）

第19周 — EMC配合；注意升级态发射

目标：整改时别把OTA弄坏。

本周要做：

软件侧配合EMC整改。

关注升级过程中的无线发射行为是否引入干扰或失败。

整改版本复测功能与OTA各一次。

完成标准：

整改说明

复测记录（功能+OTA）

第20周 — 回归；产测与OTA工具草稿

目标：产线与售后升级工具有草稿。

本周要做：

双轨功能回归。

校准节拍试跑。

起草产测SOP；同时起草《升级操作SOP》（产线补刷、售后OTA、失败救援）。

升级包制作脚本整理进SDK目录；内部可生成包。

视觉模型版本候选冻结。

完成标准：

回归报告

产测SOP草稿

升级SOP草稿

打包脚本可用

第21周 — 文档补齐（含OTA章节）

目标：文档里必须写清怎么升级。

本周要做：

接口说明、快速入门、已知问题。

单独写清：如何查询版本、如何UART/BLE/WiFi升级、模型如何更新、失败怎么办。

遗留问题关闭或豁免。

完成标准：

文档包（含OTA章节）

遗留清单

第22周 — 场景验收（含现场升级演示）

目标：验收现场做一次升级给人看。

本周要做：

非视觉/视觉端到端场景演示并留证。

验收流程中安排一次OTA或模型更新演示。

收集反馈；检查进PVT条件。

完成标准：

验收报告

升级演示证据

PVT条件检查

第23周 — 量产软件包（含升级包规范）

目标：工厂与售后拿到的材料含升级。

本周要做：

量产烧录文件、校验、失败重试说明。

产测限值定稿。

规定量产初始版本号；出厂是否预置升级密钥/证书（若有）。

升级包命名、存放、发放规范写入交件说明。

视觉镜像/模型包/W803版本一并移交硬件汇总进工厂包。

完成标准：

量产软件包

升级包规范

移交回执

第24周 — 版本冻结进PVT

目标：冻结的是「可升级的正式候选」。

本周要做：

冻结非视觉/视觉发布候选，并各打一个可回退的旧包用于验证。

认证送测版本与硬件对齐。

试产软件支持值班表。

阶段评审。

完成标准：

冻结说明（含升级包）

进PVT纪要

第25周 — 试产首件护航

目标：首件能烧能测；抽测升级。

本周要做：

支持烧录与功能抽测，区分软硬问题。

抽若干台做OTA抽测（不必全检，但要有记录）。

控制补丁版本，禁止现场乱升。

完成标准：

首件记录

OTA抽测记录

不良分类

第26周 — 追溯与工装；升级记录可查

目标：能查到当前版本与升级历史（至少当前版本）。

本周要做：

序列号、校准、软件版本追溯验证。

工装误测评估。

若条件允许：记录最近一次升级时间/结果；至少保证可查询当前版本。

更新产测与升级SOP为可执行版。

完成标准：

追溯验证

SOP更新版

第27周 — 交付包（SDK含OTA示例）

目标：交付物里带升级示例与说明。

本周要做：

整理双轨SDK、文档、培训。

SDK中提供：升级包制作示例、主机侧传包示例（UART/BLE/WiFi至少覆盖已承诺通道）。

讲清能力边界：哪些通道支持OTA，哪些只支持产线烧录。

完成标准：

正式交付包（含OTA示例）

培训纪要

第28周 — 认证配合

目标：认证固件也要能说明升级策略（如需要）。

本周要做：

准备认证指定版本。

整改复测并记录版本。

口径与真实OTA能力一致，不夸大。

完成标准：

认证版本清单

复测记录

第29周 — 发布前对齐；升级策略定稿

目标：量产后怎么升写死。

本周要做：

确定可发布版本与物料匹配。

定稿《量产后升级策略》：谁发包、怎么验证、如何回滚、如何强制升级。

PVT软件总结。

完成标准：

发布候选

匹配表

量产后升级策略

PVT总结

第30周 — 项目收口

目标：交付边界含OTA能力说明。

本周要做：

书面确认非视觉/视觉交付范围，并写明已支持的OTA通道与限制。

归档代码、文档、测试、升级包样例。

定值班与二期（例如补齐BLE OTA或云端差分升级）。

完成标准：

收口纪要

发布说明（含OTA）

归档清单

复盘

三、OTA相关硬节点（汇总）

第7周：OTA方案文档定稿，UART OTA开始做。

第9周：UART OTA主流程打通（成功+失败用例）。

第10周：Alpha演示必须含升级。

第12周：协议V1.0含OTA命令；模型OTA路径明确。

第13–14周：EVT把OTA列入正式用例并摸底耗时/成功率。

第17周：长稳中反复升级验证。

第20–23周：升级SOP、打包规范进入量产材料。

第27/29周：SDK带OTA示例；量产后升级策略定稿。

四、六个总硬节点

第2周选型冻结｜第6周投板与定型号｜第10周双轨Alpha（含OTA）｜第16周EVT｜第24周进PVT｜第30周收口

五、版本记录

原V1.4：每周详细事项与完成标准。

本次修订：补全OTA；并将主要要实现的功能及周计划中对应条目用红色标记。